## Sheet1
附件
武乡县2023年财政涉农资金统筹整合使用项目明细表（年中调整）
单 位：万元
序号 | 基本情况 | [5 empty] | 预算投资情况（万元） |  | 主要建设内容 | 项目预期绩效 | 项目主管单位 | 项目实施单位 | 实施年度 | 完结年度 | 备注
| 项目名称 | 建设性质 | 建设类别 | 建设地址 | 建设规模 | 建设周期 | 总投资 （万元） | 申请财政补助资金（万元）
1 | 洪水镇墨镫村千头育肥牛场建设项目（一期） | 新建 | 产业项目 | 墨镫村 | 新建一座占地50亩的育肥牛场，新购肉牛1000头 | 3年 | 100 | 25 | 2023年新建部分厂房、加工房等设施，新购肉牛300头 | 发展壮大集体经济促进乡村经济振兴 | 洪水镇人民政府 | 墨镫村委 | 2023年 | 2025年
2 | 洪水镇玉石沟村村庄街巷硬化项目 | 新建 | 基础设施 | 上北台自然村 | 5400平方米 | 3个月 | 65 | 30 | 1800米长，0.15米厚，3米宽 | 提升人居环境 | 洪水镇人民政府 | 玉石沟村委 | 2023年 | 2023年
3 | 洪水镇青草烟村梅杏种植项目 | 新建 | 产业项目 | 青草烟村 | 100亩 | 2年 | 30 | 10 | 种植梅杏100亩 | 壮大集体经济，发展村产业 | 洪水镇人民政府 | 青草烟村委 | 2023年 | 2024年
4 | 洪水镇胡家岭村养羊项目 | 新建 | 产业项目 | 黄家沟自然村 | 300只 | 1年 | 60 | 15 | 建设羊棚3个，买羊300只 | 壮大集体经济，促进村民增收 | 洪水镇人民政府 | 胡家岭村委 | 2023年 | 2023年
5 | 洪水镇显王村西沟排水工程项目 | 新建 | 基础设施 | 显王村 | 220米 | 6个月 | 30 | 30 | 铺设下水管，建设沉淀池、建挡水墙、引水墙 | 建设完成后方便周边500余村民生活、耕种、生产，并美化环境，洁净村庄，方便村民出行 | 洪水镇人民政府 | 显王村委 | 2023年 | 2023年
6 | 洪水镇下广志村村级河渠坝项目 | 新建 | 基础设施 | 下广志村 | 长400米，高3米，座底1米，收顶0.75米 | 6个月 | 30 | 25 | 建设河坝，长400米，高3米，座底1米，收顶0.75米 | 河渠坝建成后，将对下广志防汛及保持水土流失起到积极作用 | 洪水镇人民政府 | 下广志村委 | 2023年 | 2023年
7 | 蟠龙镇石门村吨包加工项目 | 续建 | 产业项目 | 石门村 | 400平方米的加工车间、库房、场地及道路硬化建设，购买机器50台以及水电等其他配套设施 | 6个月 | 170 | 68 | 400平方米的加工车间、库房、场地及道路硬化建设，购买机器50台以及水电等其他配套设施 | 增加集体经济，提供就业岗位 | 蟠龙镇人民政府 | 石门村委 | 2023年 | 2023年
8 | 蟠龙镇关家垴村易地搬迁后续产业艾草成份洗手液清洁用品项目 | 新建 | 产业项目 | 关家垴村 | 建设150平方米生产车间，化验室，购置安装发酵萃取设备及灌装生产设备，水电包装等配套设施 | 3个月 | 65 | 25 | 建设150平方米生产车间，化验室，购置安装发酵萃取设备及灌装生产设备，水电包装等配套设施 | 增加集体经济，提供就业岗位 | 蟠龙镇人民政府 | 关家垴村委 | 2023年 | 2023年
9 | 蟠龙镇史家咀村通自然村道路建设项目 | 续建 | 基础设施 | 史家咀村 | 1200米 | 2年 | 36 | 15 | 通自然村道路建设 | 改善村民生产生活条件 | 蟠龙镇人民政府 | 史家咀村委 | 2023年 | 2024年
10 | 蟠龙镇龙湍村磨坊建设项目 | 新建 | 产业项目 | 龙湍村 | 60平方米磨坊建设及设备购置 | 2个月 | 21 | 15 | 基础设施建设、厂房建设、室内外装修、厂房内设备购置安装 | 增加集体经济，提供就业岗位 | 蟠龙镇人民政府 | 龙湍村委 | 2023年 | 2023年
11 | 蟠龙镇柳沟村兵工厂附属餐饮接待改造项目 | 新建 | 产业项目 | 柳沟村 | 改造20余间民宿餐饮接待房屋 | 1年 | 40 | 15 | 改造20余间民宿 餐饮接待房屋 | 增加集体经济，提供就业岗位 | 蟠龙镇人民政府 | 柳沟村委 | 2023年 | 2023年
12 | 韩北镇圪道村苹果加工厂建设 | 新建 | 产业项目 | 圪道村 | 120平方米 | 1年 | 100 | 85 | 修建厂房，购买设备 | 预计村集体年可增收15万元 | 韩北镇人民政府 | 圪道村委 | 2023年 | 2023年
13 | 韩北镇土河村黑山羊养殖项目 | 新建 | 产业项目 | 土河村 | 新建标准化暖棚圈舍2栋，每栋占地1040平方米；饲草料加工车间1040平方米、饲料库50 平方米、储草棚300 平方米；新建青贮窖1000 立方米；药浴池 20 立方米；办公生活建筑面积为 80 平方米；羊人工授精室60平方米；兽医室40平方米；沼气池100 立方米；购置种羊及相关配套设施 | 8个月 | 350 | 200 | 新建标准化暖棚圈舍2栋，每栋占地1040平方米；饲草料加工车间1040平方米、饲料库50 平方米、储草棚300 平方米；新建青贮窖1000 立方米；药浴池 20 立方米；办公生活建筑面积为 80 平方米；羊人工授精室60平方米；兽医室40平方米；沼气池100 立方米；购置种羊及相关配套设施 | 可辐射带动周边100户农牧民从事舍饲育肥羊养殖，间接受益人口达400人，养羊户年人均增收5400元 | 韩北镇人民政府 | 土河村委 | 2023年 | 2023年
14 | 监漳镇北社村饲草加工项目 | 新建 | 产业项目 | 北社村 | 牛羊养殖企业提供饲草,购置机械设备一台 | 9个月 | 80 | 50 | 牛羊养殖企业提供饲草,购置机械设备一台 | 增加村集体收益15万元 | 监漳镇人民政府 | 北社村委 | 2023年 | 2023年
15 | 监漳镇庙岭村高标准蔬菜种植园区配套基础设施建设项目 | 新建 | 产业项目 | 庙岭村 | 排水管1800米，灌溉水管1800米。输电线路2000米。硬化道路2000米 | 8个月 | 100 | 85 | 安装排水管、灌溉水管和架输电线路、硬化道路、砌护坡 | 完善庙岭高标准蔬菜种植园区项目种植，解决村产业发展，促进农民增收 | 监漳镇人民政府 | 庙岭村委 | 2023年 | 2023年
16 | 监漳镇庙岭村西岭自然村巷户道建设 | 新建 | 基础设施 | 庙岭村西岭自然村 | 4.2公里 | 2个月 | 10 | 10 | 西岭自然村巷户道水泥硬化 | 方便村民交通出行 | 监漳镇人民政府 | 庙岭村委 | 2023年 | 2023年
17 | 大有乡峪口村吨包加工建设二期项目 | 续建 | 产业项目 | 武乡县大有乡峪口村 | 446平方米 | 2年 | 200 | 65 | 完善吨包加工车间、库房、食堂、宿舍、取暖等配套设施 | 组织周边村农户参与发展吨包代加工，推广吨包加工技术，带动农户增收 | 大有乡人民政府 | 峪口村委 | 2023年 | 2023年
18 | 大有乡炉家掌村吨包加工建设项目 | 新建 | 产业项目 | 炉家掌村 | 购置加工机器20台至30台 | 2年 | 60 | 30 | 购置吨包加工机器20台至30台，组织周边农户加工吨包 | 积极发展吨包加工项目，壮大村集体经济，增加农户收入 | 大有乡人民政府 | 炉家掌村委 | 2023年 | 2024年
19 | 大有乡却净村梅杏种植 | 新建 | 产业项目 | 却净村 | 20亩 | 1年 | 8 | 8 | 20亩梅杏种植 | 壮大村集体经济，带动村民增收 | 大有乡人民政府 | 却净村委 | 2023年 | 2023年
20 | 大有乡却净村村道改造及人居环境整治 | 新建 | 基础设施 | 却净村 | 0.2公里 | 1年 | 7 | 7 | 村道公路改造及 人居环境整治 | 改善村民出行条件 | 大有乡人民政府 | 却净村委 | 2023年 | 2023年
21 | 贾豁乡郭村梅杏示范园区 | 续建 | 产业项目 | 郭村 | 500亩 | 2年 | 500 | 15 | 水肥一体化建设及 苗木购置土地整理 | 产业品牌提升，增加村集体、农户收入，建设成为标准化示范园区 | 贾豁乡人民政府 | 郭村村委 | 2023年 | 2024年
22 | 贾豁乡阳南头村吨包车间建设项目 | 新建 | 产业项目 | 阳南头村 | 新建200平方米生产车间 | 1年 | 50 | 30 | 建200平方米钢结构生产车间，配套设备缝纫机15台，打包机1台，裁带机1台 | 带动全村及周边农民巩固脱贫成果，增加就业增收渠道 | 贾豁乡人民政府 | 阳南头村委 | 2023年 | 2023年
23 | 上司乡马家沟村（冀家垴）产业园区项目 | 新建 | 产业项目 | 马家沟村、冀家垴自然村 | 梨树管护500棵、整理土地100亩 | 1年 | 58 | 58 | 梨树管护500棵、整理土地100亩 | 通过梨树管护预创收10万元，增加村集体经济收入 15万元。带动全村192户570人，其中脱贫户44户99人增收致富 | 上司乡人民政府 | 马家沟村委 | 2023年 | 2023年
24 | 上司乡马家沟村（冀家垴）人居环境提升工程项目 | 新建 | 基础设施 | 马家沟村、冀家垴自然村 | 马家沟、冀家垴等周边人居环境提升建设；冀家垴自然村道路维修、护坡整治 | 1年 | 52 | 52 | 马家沟、冀家垴等周边人居环境提升建设；冀家垴自然村道路维修、护坡整治 | 维修自然村道路，改善村民出行条件，提升人居环境整治，提高村民生活质量 | 上司乡人民政府 | 马家沟村委 | 2023年 | 2023年
25 | 上司乡上司村大黄梨数字农业示范基地建设项目 | 新建 | 产业项目 | 上司村 | 大黄梨数字化管理平台建设及基础设施配套 | 1年 | 75 | 75 | 大黄梨数字化平台建设及基础设施配套 | 巩固脱贫成果，发展乡村产业，壮大村集体经济。预计创收12万元，增加村集体经济收入12万元。带动本村 254户640人，其中脱贫户47户153人，监测户4户9人增收致富 | 上司乡人民政府 | 上司村委 | 2023年 | 2023年
26 | 上司乡下司村大黄梨种植产业基地建设项目 | 新建 | 产业项目 | 下司村 | 完善梨园基础设施，打造精品“大黄梨”品牌建设 | 1年 | 65 | 65 | 完善梨园基础设施，打造精品“大黄梨”品牌建设 | 以“大黄梨”品牌带动全乡梨果产业发展，创收12万元。增加村集体经济收入12万元，带动全村308户755人，其中脱贫户63户167人，监测户9户23人增收 | 上司乡人民政府 | 下司村委 | 2023年 | 2023年
27 | 丰州镇牛家庄村羊场配套设施建设 | 新建 | 产业项目 | 牛家庄村 | 建设饲养人员临时住宿房间3间，机器2台 | 6个月 | 18 | 10 | 建设饲养人员临时住宿房间3间，饲草房200平方米，购置904拖拉机1台，秸秆回收机1台 | 扶持产业发展，增加收入 | 丰州镇人民政府 | 牛家庄村委 | 2023年 | 2023年
28 | 丰州镇兴盛垴村菌菇大棚项目 | 新建 | 产业项目 | 兴盛垴村 | 新建5亩菌菇大棚 | 1年 | 300 | 300 | 新建5亩智慧菌菇大棚 | 预计村集体年可增收150万元 | 丰州镇人民政府 | 兴盛垴村委 | 2023年 | 2023年
29 | 丰州镇连元村花卉大棚项目 | 新建 | 产业项目 | 连元村 | 1000平方米花卉大棚一座 | 3个月 | 20 | 20 | 花卉大棚建设 | 预计村集体年可增收5万元 | 丰州镇人民政府 | 连元村委 | 2023年 | 2023年
30 | 石北乡型庄村设施蔬菜产业园区建设项目 | 新建 | 产业项目 | 型庄村 | 占地面积40亩 | 5个月 | 150 | 85 | 新建温室大棚5座，配套完善水电路等基础设施建设 | 预计村集体年可增收8万余元，带动30余人务工就业 | 石北乡人民政府 | 型庄村股份经济合作社 | 2023年 | 2023年
31 | 石北乡型庄村人居环境整治项目 | 新建 | 基础设施 | 型庄村 | 村街巷道长2400米，宽5米 | 3个月 | 96 | 10 | 村街巷道铺油长2400米， 宽5米 | 提升村容村貌 | 石北乡人民政府 | 型庄村委 | 2023年 | 2023年
32 | 石北乡石北村人居环境整治项目 | 新建 | 基础设施 | 石北村 | 600米 | 3个月 | 30 | 15 | 人居环境整治 | 改善村内人居环境 | 石北乡人民政府 | 石北村委 | 2023年 | 2023年
33 | 石北乡楼则峪村中药材种植项目 | 新建 | 产业项目 | 楼则峪村 | 种植连翘3000亩，酸枣600亩，山杏600亩，山桃600亩，国槐5000株，1000平方米药材储存加工、晾晒车间 | 1年 | 256 | 100 | 种植连翘3000亩，酸枣600亩，山杏600亩，山桃600亩，国槐5000株，1000平方米药材储存加工、晾晒车间相关配套基础设施 | 项目一期完成后预计村集体年可增收15万元 | 石北乡人民政府 | 楼则峪村委 | 2023年 | 2023年
34 | 石北乡黄岩村智能化菌菇种植项目 | 新建 | 产业项目 | 黄岩村 | 新建智能化菌菇大棚4座，购置菌包、附属设施配套建设 | 1年 | 156.34 | 100 | 新建智能化菌菇大棚4座，购置菌包、附属设施配套建设 | 可带动30至50人务工就业每户增收1500元 | 石北乡人民政府 | 黄岩村委 | 2023年 | 2023年
35 | 涌泉乡蒲池村全钢架果蔬大棚项目 | 新建 | 产业项目 | 蒲池村 | 机械钻孔成井100米，修200米长排水沟、截水沟，真空泵2台，钢丝绳安装等 | 1年 | 15 | 15 | 机械钻孔成井100米，修200米长排水沟、截水沟，真空泵2台，钢丝绳安装等 | 壮大村集体经济 | 涌泉乡人民政府 | 蒲池村委 | 2023年 | 2023年
36 | 故城镇东寨底来料加工项目 | 新建 | 产业项目 | 东寨底村 | 建设330平米钢结构车间、购买原材料 | 3个月 | 60 | 60 | 建设330平米钢结构车间、购买原材料 | 预计村集体年可增收10万元 | 故城镇人民政府 | 东寨底村委 | 2023年 | 2023年
37 | 故城镇南沟村新建猪场项目配套设备工程 | 扩建 | 产业项目 | 南沟村 | 吸污车、彩钢夹芯板屋、轴流通风机1.38MM6台、轴流通风机1MM2台、成品刮粪机一台、锅炉一套、料线等 | 2个月 | 30 | 30 | 吸污车、彩钢夹芯板屋、轴流通风机1.38MM6台、轴流通风机1MM2台、成品刮粪机一台、锅炉一套、料线等 | 增加村集体收入 | 故城镇人民政府 | 南沟村委 | 2023年 | 2023年
38 | 故城镇故城村村西人居环境治理 | 新建 | 基础设施 | 故城村 | 安装路沿石300米，平铺面包砖长300米，宽3米，修花池 | 3个月 | 30 | 10 | 安装路沿石300米，平铺面包砖长300米，宽3米，修花池 | 改善村内人居环境 | 故城镇人民政府 | 故城村委 | 2023年 | 2023年
39 | 分水岭乡松庄村年存栏100头黄牛养殖场项目 | 新建 | 产业项目 | 松庄村 | 占地5亩 | 6个月 | 151 | 55 | 新建1000平方米牛舍，60平方米管理用房，平整场地3000平方米，水电路等配套设施，购买黄牛50头 | 年出栏黄牛15头，预计年收入15万元 | 分水岭乡人民政府 | 松庄村委 | 2023年 | 2023年
40 | 分水岭乡石盘村来料加工项目 | 新建 | 产业项目 | 石盘村 | 平整场地600平米，新建厂房300平米，购买设备 | 6个月 | 30 | 30 | 平整场地600平米，新建厂房300平米，购买设备 | 预计村集体年可增收3万元 | 分水岭乡人民政府 | 石盘村委 | 2023年 | 2023年
41 | 洪水镇东庄村中药材种植及小型基础设施建设项目 | 新建 | 产业项目 | 东庄村 | 种植50亩中药材及小型基础设施建设 | 1年 | 8 | 8 | 种植50亩中药材及小型基础设施建设 | 预计村集体年可增收3万元 | 洪水镇人民政府 | 东庄村委 | 2023年 | 2023年
42 | 洪水镇熬垴村黄牛养殖项目 | 扩建 | 产业项目 | 熬垴村 | 新购买种牛8头 | 1年 | 8 | 8 | 新购买黄牛种牛8头 | 预计村集体年可增收1.5万元 | 洪水镇人民政府 | 熬垴村委 | 2023年 | 2023年
43 | 洪水镇西才垴村养牛项目 | 新建 | 产业项目 | 西才垴村 | 购买种牛10头 | 1年 | 8 | 8 | 购买种牛10头 | 预计村集体年可增收2万元 | 洪水镇人民政府 | 西才垴村委 | 2023年 | 2023年
44 | 韩北镇大坪村移坪自然村主街道硬化改造项目 | 新建 | 基础设施 | 大坪村移坪自然村 | 800平方米 | 2个月 | 10.4 | 8 | 大坪村移坪自然村主街道硬化改造 | 改善村民出行 | 韩北镇人民政府 | 大坪村委 | 2023年 | 2023年
45 | 韩北镇固村荒坡造地工程项目 | 新建 | 基础设施 | 固村 | 150亩 | 60天 | 9.6 | 8 | 荒坡造地 | 增加种粮面积，预计村集体年可增收10万元 | 韩北镇人民政府 | 固村村委 | 2023年 | 2023年
46 | 蟠龙镇大陌村小米加工厂建设项目 | 新建 | 产业项目 | 大陌村 | 改造现有场地完善小米加工配套 | 6个月 | 15 | 8 | 改造现有场地完善小米 加工配套 | 增加集体经济，提供就业岗位 | 蟠龙镇人民政府 | 大陌村委 | 2023年 | 2023年
47 | 蟠龙镇大陌村连翘种植项目 | 新建 | 产业项目 | 大陌村 | 复耕50余亩撂荒地，种植连翘 | 6个月 | 25 | 20 | 复耕50余亩撂荒地， 种植连翘 | 增加集体经济，提供就业岗位 | 蟠龙镇人民政府 | 大陌村委 | 2023年 | 2023年
48 | 蟠龙镇龙湍村酒厂扩建项目 | 新建 | 产业项目 | 龙湍村 | 基础设施配套完善、设备更新 | 10个月 | 38 | 38 | 基础设施配套完善、 设备更新 | 增加集体经济，提供就业岗位 | 蟠龙镇人民政府 | 龙湍村委 | 2023年 | 2023年
49 | 蟠龙镇白家庄村田间路新修项目 | 新建 | 基础设施 | 白家庄村 | 长700米，宽4米 | 1个月 | 10 | 8 | 新修田间路 | 改善村民生产生活条件 | 蟠龙镇人民政府 | 白家庄村委 | 2023年 | 2023年
50 | 蟠龙镇尚元村吨包加工车间项目 | 新建 | 产业项目 | 尚元村 | 完善厂房配套、设施设备购置 | 6个月 | 48 | 8 | 完善厂房配套、设施设备购置 | 增加集体经济，提供就业岗位 | 蟠龙镇人民政府 | 尚元村委 | 2023年 | 2023年
51 | 蟠龙镇苗杜村人居环境整治项目 | 新建 | 基础设施 | 苗杜村 | 600米道路边坡整治 | 6个月 | 8 | 8 | 600米道路边坡整治 | 改善村庄人居环境 | 蟠龙镇人民政府 | 苗杜村委 | 2023年 | 2023年
52 | 蟠龙镇关家垴村中药材、菊花加工项目 | 续建 | 产业项目 | 关家垴村 | 菊花车间设施、设备购置 | 8个月 | 8 | 8 | 菊花车间建设、设备安装 | 增加集体经济，提供就业岗位 | 蟠龙镇人民政府 | 关家垴村委 | 2023年 | 2023年
53 | 蟠龙镇东沟村入户巷道硬化项目 | 续建 | 基础设施 | 东沟村 | 入户巷道硬化250米 | 6个月 | 16 | 8 | 入户巷道硬化工程 | 改善村民出行条件 | 蟠龙镇人民政府 | 东沟村委 | 2023年 | 2023年
54 | 蟠龙镇大活庄村人居环境改善工程项目 | 新建 | 基础设施 | 大活庄村 | 地面硬化2000平方米 | 8个月 | 22 | 8 | 地面硬化2000平方米 | 改善村庄人居环境 | 蟠龙镇人民政府 | 大活庄村委 | 2023年 | 2023年
55 | 蟠龙镇胡峦岭村移民新村下水渠修建项目 | 新建 | 基础设施 | 胡峦岭村 | 新建240米水渠，排除隐患 | 8个月 | 12 | 8 | 新建240米水渠，排除隐患 | 改善村民生产生活 条件 | 蟠龙镇人民政府 | 胡峦岭村委 | 2023年 | 2023年
56 | 大有乡却净村梅杏产业基地建设项目 | 续建 | 产业项目 | 却净村 | 梅杏种植、烘干设备购置 | 10个月 | 20 | 20 | 梅杏种植、烘干设备购置 | 壮大村集体收益 | 大有乡人民政府 | 却净村委 | 2023年 | 2023年
57 | 上司乡窑头村入户道路硬化工程项目 | 新建 | 基础设施 | 窑头村 | 2500米入户路硬化 | 3个月 | 20 | 8 | 2500米入户路硬化 | 方便村民出行 | 上司乡人民政府 | 窑头村委 | 2023年 | 2023年
58 | 上司乡岭头村大黄梨管护和储藏库建设项目 | 新建 | 产业项目 | 岭头村 | 对300亩823颗老梨树集中管护，新建储藏库1个 | 1年 | 25 | 8 | 对300亩823颗老梨树集中管护，新建储存藏1个 | 能有效利用本土资源，增加村民收益，预计人均增收300元 | 上司乡人民政府 | 岭头村委 | 2023年 | 2023年
59 | 上司乡韩庄村旧纸箱厂厂房修缮盘活项目 | 改建 | 基础设施 | 韩庄村 | 原纸箱厂旧厂房房顶修缮，门窗更换，地面硬化，设施安装 | 3个月 | 25 | 8 | 修缮原纸箱厂厂房顶棚，更换所有门窗，硬化地面，购置安装设施 | 方便群众生产生活 | 上司乡人民政府 | 韩庄村委 | 2023年 | 2023年
60 | 上司乡胡家庄村种植梅杏和油葵项目 | 新建 | 产业项目 | 胡家庄村 | 种植梅杏100亩、油葵20亩 | 1年 | 8 | 8 | 高标准整理土地120亩，种植梅杏100亩，每亩25颗，预计需2500颗，种植油葵20亩，用于生产葵花油 | 1.打造精品梅杏采摘园，推动我乡梅杏产业发展，增加农民收入，实现产业振兴；2.发展壮大我村老油坊产业 | 上司乡人民政府 | 胡家庄村委 | 2023年 | 2023年
61 | 上司乡铺上村巷道硬化项目 | 新建 | 基础设施 | 铺上村 | 铺设巷道8100米 | 1年 | 37.5 | 28 | 铺上村、兰家垴、石家岭、牛场道路硬化 | 改善村民出行条件 | 上司乡人民政府 | 铺上村委 | 2023年 | 2023年
62 | 上司乡下司村人居环境整治项目 | 新建 | 基础设施 | 下司村 | 下司村入村口砌石墙，砖墙 | 1个月 | 10 | 8 | 下司村入村口砌石墙180立方米，砖墙100平方米 | 改善村内人居环境 | 上司乡人民政府 | 下司村委 | 2023年 | 2023年
63 | 丰州镇代照岭村养牛项目 | 续建 | 产业项目 | 代照岭村 | 8头 | 7个月 | 13 | 13 | 购买种牛8头 | 预计村集体年可增收5万元 | 丰州镇人民政府 | 代照岭村委 | 2023年 | 2023年
64 | 丰州镇牛家庄村羊场配套设施建设项目 | 新建 | 产业项目 | 牛家庄村 | 打机井1眼及配套，购置集装箱1个，架设电线1000余米，购置拖拉机，打草机，打捆包膜机，铡草机 | 6个月 | 18 | 8 | 打机井1眼及配套，购置集装箱1个，架设电线1000余米，购置拖拉机，打草机，打捆包膜机，铡草机 | 扶持产业发展，增加收入 | 丰州镇人民政府 | 牛家庄村委 | 2023年 | 2023年
65 | 丰州镇枣岭村混凝土路面加铺沥青项目 | 扩建 | 基础设施 | 枣岭村 | 混凝土路面加宽、铺沥青3公里 | 6个月 | 52 | 8 | 混凝土路面加宽、铺沥青3公里 | 改善村民出行条件 | 丰州镇人民政府 | 枣岭村委 | 2023年 | 2023年
66 | 丰州镇平家沟农产品仓储项目 | 新建 | 产业项目 | 平家沟村 | 仓储设施7000平方米 | 1年 | 560 | 28 | 新建钢结构仓储设施7000平方米 | 可带动临时务工人员30人 | 丰州镇人民政府 | 平家沟村委 | 2023年 | 2023年
67 | 丰州镇西王家垴村人居环境提升项目 | 新建 | 基础设施 | 西王家垴村 | 700平方米 | 2个月 | 8 | 8 | 村内路面硬化700平方米、修缮破损墙面 | 改善人居环境 | 丰州镇人民政府 | 西王家垴村委 | 2023年 | 2023年
68 | 丰州镇南亭村修田间道路和村委会前墙体项目 | 新建 | 基础设施 | 南亭村 | 修田间道路约7000米，维修村庄外立面600米长 | 3个月 | 8 | 8 | 修田间道路约7000米，维修村庄外立面600米长 | 提升人居环境 | 丰州镇人民政府 | 南亭村委 | 2023年 | 2023年
69 | 丰州镇雨沟村旧村道路硬化项目 | 新建 | 基础设施 | 雨沟村 | 300米 | 2个月 | 18 | 8 | 硬化村内道路长300米，宽4米 | 改善村民出行条件 | 丰州镇人民政府 | 雨沟村委 | 2023年 | 2023年
70 | 丰州镇西贾庄村养羊场及配套设施建设项目 | 扩建 | 产业项目 | 西贾庄村 | 三通一平配套设施建设 | 6个月 | 5 | 5 | 蓄水设备、动力、照明用电 | 预计村集体年可增收4万元 | 丰州镇人民政府 | 西贾庄村委 | 2023年 | 2023年
71 | 丰州镇西贾庄村道路硬化项目 | 新建 | 基础设施 | 西贾庄村 | 2700平方米 | 6个月 | 23 | 23 | 600米长，4.5米宽主干道沥青路面、路基硬化 | 改善人居环境 | 丰州镇人民政府 | 西贾庄村委 | 2023年 | 2023年
72 | 丰州镇暴家峪村人居环境提升项目 | 新建 | 基础设施 | 暴家峪村 | 1188平方米 | 2个月 | 8 | 8 | 砌筑草坪围墙12立方米、室外乳胶漆50平方米、井台砌石5立方米、干砌石板路36平方米、喷涂涂料900平方米、硬化路面130平方米、植草砖60平方米 | 改善人居环境、提高村民生活质量 | 丰州镇人民政府 | 暴家峪村委 | 2023年 | 2023年
73 | 丰州镇松庄村河道治理项目 | 新建 | 基础设施 | 松庄村 | 530立方米 | 3个月 | 9 | 8 | 河道内清理淤泥300立方米，石砌护坡挡墙230立方米 | 提升人居环境，保障村民出行安全 | 丰州镇人民政府 | 松庄村委 | 2023年 | 2023年
74 | 丰州镇白芽村农家书屋扩建 | 续建 | 基础设施 | 白芽村 | 3间 | 3个月 | 10 | 10 | 扩建农家书屋72平方米 | 丰富村民文化生活，以文化提升引领乡村振兴发展 | 丰州镇人民政府 | 松庄村委 | 2023年 | 2023年
75 | 石北乡石北村石坝修建项目 | 新建 | 基础设施 | 石北村 | 石坝长160米底宽1米顶宽0.6米.高3米 | 1个月 | 11.7 | 8 | 新建石坝160米 | 保护原有的乡村旅游配套设施，促进旅游产业发展，带动村民增收 | 石北乡人民政府 | 石北村委 | 2023年 | 2023年
76 | 石北乡石北村低效林地整治项目 | 新建 | 基础设施 | 石北村 | 低效林地整治，垫土平整50亩 | 2个月 | 20 | 20 | 低效林地整治，垫土平整50亩 | 促进村集体年增收10万 | 石北乡人民政府 | 石北村委 | 2023年 | 2023年
77 | 石北乡神西村西红柿大棚田间道路硬化项目 | 新建 | 产业项目 | 神西村 | 800米 | 2个月 | 25 | 20 | 蔬菜大棚田间路 | 改善生产生活条件 | 石北乡人民政府 | 神西村股份经济合作社 | 2023年 | 2023年
78 | 涌泉乡涌泉村人居环境整治及河道治理项目 | 新建 | 基础设施 | 涌泉村 | 安装22盏路灯，排水渠500米 | 2个月 | 9 | 8 | 安装22盏路灯，排水渠500米 | 保障群众出行安全 | 涌泉乡人民政府 | 涌泉村委 | 2023年 | 2023年
79 | 涌泉乡寨上村街巷道硬化项目 | 新建 | 基础设施 | 寨上村 | 沥青铺设1公里，4000平方米 | 3个月 | 28 | 8 | 沥青铺设1公里，4000平方米 | 提升农村基础设施，改善村容村貌 | 涌泉乡人民政府 | 寨上村委 | 2023年 | 2023年
80 | 涌泉乡蒲池村全钢架果蔬大棚项目 | 续建 | 产业项目 | 蒲池村 | 开挖排水渠、截水沟，建设储水罐，铺设管道等 | 3个月 | 21.7 | 20 | 开挖排水渠、截水沟，建设储水罐，铺设管道等 | 预计可带动9户村民参与经营，村集体年可增收10万元 | 涌泉乡人民政府 | 蒲池村委 | 2023年 | 2023年
81 | 故城镇故城村道路硬化项目 | 新建 | 基础设施 | 故城村 | 故城村南寨底道路硬化长260米，宽3米、厚0.15米 | 2个月 | 8 | 8 | 故城村南寨底道路硬化长260米，宽3米、厚0.15米 | 方便村民出行 | 故城镇人民政府 | 故城村委 | 2023年 | 2023年
82 | 故城镇河底村小型基础设施建设项目 | 新建 | 基础设施 | 河底村 | 新建排水渠一处。部分巷道硬化 | 3个月 | 8 | 8 | 排水渠长22米，宽1.2米，加盖板；巷道硬化300平方米；种花7000平方米 | 方便村民出行 | 故城镇人民政府 | 河底村委 | 2023年 | 2023年
83 | 故城镇石仁底村鱼池扩建及修缮项目 | 扩建 | 产业项目 | 石仁底村 | 维修鱼池道路50米，扩建鱼池一个，购买鱼苗2万条，完善鱼池配套设施 | 2个月 | 8 | 8 | 维修鱼池道路50米，扩建鱼池一个，购买鱼苗2万条，完善鱼池配套设施 | 预计村集体年可增收6万元 | 故城镇人民政府 | 石仁底村委 | 2023年 | 2023年
84 | 蟠龙镇关家垴村乡村旅游振兴示范村深化创建项目 | 续建 | 产业项目 | 关家垴村 | 新建培训会议室200平方米，游客接待中心100平方米，升级改造农家乐院落2处；抗战遗址修缮窑洞8眼，房屋六间，灾后石坝修复等 | 6个月 | 180 | 150 | 新建培训会议室200平方米，游客接待中心100平方米，升级改造农家乐院落2处；抗战遗址修缮窑洞8眼，房屋六间，灾后石坝修复 | 增加集体经济，提供就业岗位 | 蟠龙镇人民政府 | 关家垴村委 | 2023年 | 2023年
85 | 蟠龙镇栗家沟村数字乡村建设示范村深化创建项目 | 续建 | 基础设施 | 栗家沟村 | 建设数字化大棚3500平方米，冷库150平方米。配套变压器、深井设备等 | 6个月 | 220 | 150 | 建设数字化大棚3500平方米，冷库150平方米。配套变压器、深井设备 | 增加集体经济，提供就业岗位 | 蟠龙镇人民政府 | 栗家沟村委 | 2023年 | 2023年
86 | 丰州镇里庄村乡村振兴示范村深化创建项目 | 续建 | 产业项目 | 里庄村 | 建设乡村产业人才培训基地宿舍楼一座，420平方米，水电暖配套、室内装饰等 | 1年 | 150 | 150 | 建设乡村产业人才培训基地宿舍楼一座，420平方米，水电暖配套、室内装饰等 | 预计每年可完成培训500人 | 丰州镇人民政府 | 里庄村委 | 2023年 | 2023年
87 | 故城镇东良村养牛场建设项目 | 新建 | 产业项目 | 东良村 | 建设牛棚650平方米.草料房90平方米.办公房54平方米.场地硬化1000平方米 | 6个月 | 70 | 70 | 牛棚一座.草料房一座.办公房三间.围墙.场地硬化 | 预计村集体年可增收8万元，带动3名务工人员年增收5万元 | 故城镇人民政府 | 东良村委 | 2023年 | 2023年
88 | 故城镇温家沟村酿酒作坊建设项目 | 新建 | 产业项目 | 温家沟 | 新建650平方米酿酒作房一座 | 3个月 | 70 | 70 | 新建650平方米酿酒作房一座 | 预计村集体年可增收8万元 | 故城镇人民政府 | 温家沟村委 | 2023年 | 2023年
89 | 贾豁乡郭村梅杏示范园区项目 | 续建 | 产业项目 | 郭村 | 500亩 | 1年 | 500 | 70 | 水肥一体化建设及苗木购置、土地整理 | 产业品牌提升，预计村集体年可增收150万元、带动农户增收，建成标准化示范园区 | 贾豁乡人民政府 | 郭村村委 | 2023年 | 2023年
90 | 石北乡圪咀头村思味源食品加工作坊建设项目 | 扩建 | 产业项目 | 圪咀头村 | 增加作业面积至300平方米 | 3个月 | 70 | 70 | 新建厂房260平方米，购置冷藏送货车一辆，新购置蒸馒头设备一套、速冻柜一台、压面机一台、蒸包子机一套等相关配套设施 | 预计村集体年可增收5万余元，带动10余人务工就业 | 石北乡人民政府 | 圪咀头村委 | 2023年 | 2023年
91 | 蟠龙镇陶家沟梅椒套种加工项目 | 新建 | 产业项目 | 蟠龙镇陶家沟村 | 新建梅杏、辣椒加工车间300平方米，购置蔬菜脱水设备5台，杏干加工设备1台，辣酱加工设备2台 | 6个月 | 70 | 70 | 新建梅杏、辣椒加工车间300平方米，购置蔬菜脱水设备5台，杏干加工设备1台，辣酱加工设备2台 | 增加集体经济，提供就业岗位 | 蟠龙镇人民政府 | 陶家沟村委 | 2023年 | 2023年
92 | 监漳镇杨桃湾村日光温室大棚蔬菜种植项目 | 新建 | 产业项目 | 杨桃湾村 | 建大棚10座，共计9000平方米 | 8个月 | 300 | 70 | 新建大棚10座，共计9000平方米 | 预计村集体年可增收30万元，带动20名劳动力参与务工 | 监漳镇人民政府 | 杨桃湾村委 | 2023年 | 2023年
93 | 监漳镇西川村光伏发电项目 | 新建 | 产业项目 | 西川村 | 280千瓦 | 4个月 | 70 | 70 | 安装光伏发电板280千瓦 | 预计村集体年可增收7万元 | 监漳镇人民政府 | 西川村委 | 2023年 | 2023年
94 | 大有乡木耳产业基地江岭村大棚木耳种植项目 | 新建 | 产业项目 | 江岭村 | 建设木耳种植大棚7座、晾晒大棚1个 | 1年 | 75 | 70 | 建设木耳种植种植大棚7座、晾晒大棚1个，吊挂种植木耳10万包 | 积极推广木耳种植技术，增加村集体经济收入 | 大有乡人民政府 | 江岭村委 | 2023年 | 2023年
95 | 大有乡木耳产业基地王庄沟村木耳菌包生产车间一期项目 | 新建 | 产业项目 | 大有村 | 木耳菌包生产车间1个 | 1年 | 200 | 70 | 建设木耳菌包生产车间1个及配套建设附属设施 | 积极推广木耳菌包生产技术，增加村集体经济收入 | 大有乡人民政府 | 王庄沟村委 | 2023年 | 2023年
96 | 丰州镇书社村养牛项目 | 新建 | 产业项目 | 书社村 | 一座 | 1年 | 70 | 70 | 搭建大棚，硬化道路，购买切草机，打草机等各类设备，采购肉牛，饲料 | 预计村集体年可增收8万元 | 丰州镇人民政府 | 书社村委 | 2023年 | 2023年
97 | 涌泉乡峰沟村餐具清洗、消毒、包装项目 | 新建 | 产业项目 | 峰沟村 | 新建厂房一座， 购买设备、餐具 | 4个月 | 70 | 70 | 建设厂房，购买设备、餐具 | 预计村集体年可增收6万元 | 涌泉乡人民政府 | 峰沟村委 | 2023年 | 2023年
98 | 洪水镇寨坪村农家乐改建项目 | 改建 | 产业项目 | 洪水镇南街 | 农家乐改建26间，建筑面积900平方米 | 1年 | 80 | 70 | 将原洪水金坛商铺1层与三层改建为农家乐，建筑面积900平方米 | 项目建成后预计村集体年增收10万余元，村民人均可增收100元，就业剩余劳动力10余人 | 洪水镇人民政府 | 寨坪村委 | 2023年 | 2023年
99 | 洪水镇窑湾村饲料厂项目 | 新建 | 产业项目 | 窑湾村 | 新建饲料厂一座，包括厂棚建设、道路建设及购买配套加工饲料设备 | 1年 | 70 | 70 | 新建饲料厂一座，包括厂棚建设、道路建设及购买配套加工饲料设备 | 壮大村集体经济 | 洪水镇人民政府 | 窑湾村委 | 2023年 | 2023年
100 | 韩北镇拐垴村生猪养殖项目 | 新建 | 产业项目 | 拐垴村 | 500头生猪养殖 | 1年 | 70 | 70 | 500头生猪养殖 | 预计村集体年可增收6万元 | 韩北镇人民政府 | 拐垴村委 | 2023年 | 2023年
101 | 韩北镇石圪垤村明星采摘园项目 | 新建 | 产业项目 | 石圪垤村 | 整治撂荒地200亩 | 1年 | 70 | 70 | 撂荒地整治200亩，道路修整1500米 | 预计村集体年可增收10万元 | 韩北镇人民政府 | 石圪垤村委 | 2023年 | 2023年
102 | 上司乡圪针庄村有机农业种植园区建设项目 | 新建 | 产业项目 | 圪针庄村 | 整理土地100亩 | 6个月 | 70 | 70 | 整理集体土地100亩，用于种植小米、高粱等农作物，配套完善基础设施 | 预计村集体年可增收10万元 | 上司乡人民政府 | 圪针庄村委 | 2023年 | 2023年
103 | 分水岭乡内义村建设养牛场项目 | 新建 | 产业项目 | 内义村 | 整修2000米道路，平整3000平方米场地，新建1600平方米牛舍，新建100平方米办公用房，建设100平方米饲料储备用房，50立方米蓄水池，水电等配套设施 | 6个月 | 100 | 70 | 整修2000米道路，平整3000平方米场地，新建1600平方米牛舍，新建100平方米办公用房，建设100平方米饲料储备用房，50立方米蓄水池，水、电等配套设施 | 预计村集体年可增收6至8万元 | 分水岭乡人民政府 | 内义村委 | 2023年 | 2023年
104 | 特色产业项目 | 新建 | 产业项目 | 各行政村 | 建设100个特色产业村、500个农业新型经营主体，3500个示范户 | 1年 | 1500 | 100 | 建设100个特色产业村、500个农业新型经营主体，3500个示范户 | 将进一步壮大提升我县特色产业发展规模，培育农业新型经营主体，促进农民多渠道增加收入，户均增收2000元，全县特色产业年产值达20亿元 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 2023年 | 2023年
105 | 2023年油料作物种植 | 新建 | 产业项目 | 各行政村 | 5000亩 | 1年 | 50 | 50 | 全县种植花生、油菜等油料作物预计5000亩 | 提高我县油料自给率 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 2023年 | 2023年
106 | 梅杏产业集群项目 | 新建 | 产业项目 | 各行政村 | 全县梅杏产业链发展布局，涉及脱毒繁育中心、种苗繁育基地建设，梅杏产品研发、深加工、分捡仓配中心，武乡农产品营销中心、梅杏交易中心、品牌建设 | 1年 | 3000 | 1500 | 建设内容围绕全县梅杏产业链发展布局，涉及脱毒繁育中心、种苗繁育基地建设，梅杏产品研发、深加工、分捡仓配中心，武乡农产品营销中心、梅杏交易中心、品牌建设 | 预计年产值1.2亿元 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 2023年 | 2023年
107 | 发展庭院经济示范县项目 | 新建 | 产业项目 | 各行政村 | 培育100个庭院经济村、3500户庭院经济主体、500个农业新型经营主体 | 1年 | 1400 | 1250 | 发展小种植、小养殖、小加工、小旅游、小服务的相关产业，打造乡村振兴产业帮扶新体系 | 预计年产值5000万元 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 2023年 | 2023年
108 | 冬播和早 春播谷子种 植试验示范项目 | 新建 | 产业项目 | 各行政村 | 在监漳镇禄村、蟠龙镇石门村、丰州镇五里坡种植冬播谷子760亩，2023年早春播谷子预计340亩，共计1100亩 | 1年 | 118.2 | 98.2 | 在监漳镇禄村、蟠龙镇石门村、丰州镇五里坡种植冬播谷子760亩，2023年早春播谷子预计340亩，共计1100亩 | 提高我县谷子 产量、品质 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 2023年 | 2023年
109 | 大豆玉米带状复合种植项目 | 新建 | 产业项目 | 各行政村 | 全县实施大豆玉米带状复合种植面积共计1万亩，鼓励农机经营大户购买大豆玉米联合收割机 | 1年 | 110 | 110 | 全县实施大豆玉米带状复合种植面积共计1万亩 | 实现大豆玉米兼容发展、协调发展 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 2023年 | 2023年
110 | 市级乡村 振兴农村人居环境整治专项项目 | 新建 | 基础设施 | 各行政村 | 建设整洁村2个；示范村5个，美丽乡村2个，连片建设带1个 | 1年 | 170 | 170 | 村容村貌整治、完善基础设施配套、提升文化内涵、乡村治理、美丽乡村建设等 | 进一步提升农村人居环境建设水平，推动乡村宜居宜业宜游 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 2023年 | 2023年
111 | 2023年农产品产地冷链物流设施建设项目 | 新建 | 产业项目 | 各行政村 | 支持至少23个种植专业合作社、家庭农场、村集体经济组织等新型农业经营主体新建农产品产地冷链物流设施58间，44020立方米 | 1年 | 2265 | 906.28 | 支持至少23个种植专业合作社、家庭农场、村集体经济组织 等新型农业经营主体新建 农产品产地冷链物流设施 58间，44020立方米 | 可解决5700吨蔬菜 水果冷藏保鲜问题，减少经济损失300万元 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 2023年 | 2023年
112 | 撂荒地开垦项目 | 续建 | 产业发展 | 各行政村 | 撂荒地补助835.76亩 | 1年 | 8.3576 | 8.3576 | 撂荒地补助835.76亩 | 开垦撂荒地835.76亩，亩均收入1000元 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 2023年 | 2023年
113 | 养殖场新建、改扩建补助项目 | 新建 | 产业发展 | 各行政村 | 新建6个养殖场、改扩建10个养殖场 | 6个月 | 150 | 150 | 新建6个养殖场、改扩建10个养殖场，2个补助5万元，14个补助10万元。 | 每个养殖场每年预计可盈利20万元 | 县现代农业发展中心 | 县现代农业发展中心 | 2023年 | 2023年
114 | 有机旱作谷子标准化生产示范基地建设项目 | 新建 | 产业项目 | 各行政村 | 全县12个乡镇继续推广有机旱作谷子标准化生产示范基地建设，项目区5万亩谷子种植全部采用标准生物降解地膜谷子穴播技术 | 1年 | 1794.5 | 1794.5 | 12个乡镇推广生物降解地膜穴播技术 | 平均亩增产100公斤，5万亩共计增产500万公斤 | 县农业技术服务推广中心 | 县农业技术服务推广中心 | 2023年 | 2023年
115 | 设施、露地蔬菜产业发展建设项目 | 新建 | 产业项目 | 各行政村 | 露地蔬菜6440亩、设施蔬菜100亩 | 1年 | 353 | 353 | 新建集中连片20亩以上露地蔬菜6440亩、新建（或修复）日光温室40亩，春秋棚60亩 | 带动脱贫户增产增收 | 县农业技术服务推广中心 | 县农业技术服务推广中心 | 2023年 | 2023年
116 | 水果“三品”提升建设项目 | 新建 | 产业项目 | 各行政村 | 10000亩 | 1年 | 500 | 500 | 苗木、专用肥补助 | 三至四年亩收入1500元 | 县农业技术服务推广中心 | 县农业技术服务推广中心 | 2023年 | 2023年
117 | 中药材规范化种植补助项目 | 新建 | 产业项目 | 各行政村 | 10000亩 | 1年 | 535 | 535 | 中药材基地建设，苗木、有机肥补助500万元，育苗15万元，技术培训10万元，中药材加工销售建设50万元 | 带动周边区域中药材发展，推动一、二、三产业融合发展 | 县农业技术服务推广中心 | 县农业技术服务推广中心 | 2023年 | 2023年
118 | 全县就业帮扶车间扶持奖补项目 | 新建 | 产业项目 | 各行政村 | 全县申报认定就业帮扶车间 | 1年 | 380 | 80 | 扶持、奖励车间，对带动增收成效明显的车间进行奖补 | 激励帮扶车间发展，建立益农带农机制，提高增收动力 | 县财政局 | 乡村振兴投资有限公司 | 2023年 | 2023年
119 | 佳惠移民小区来料加工项目 | 新建 | 产业发展 | 丰州镇 | 50个家庭手工作坊 | 1年 | 50 | 50 | 基础设施建设、原材料购买、人员培训 | 集中安置点农户增收 | 丰州镇人民政府 | 丰州镇人民政府 | 2023年 | 2023年
120 | 韩北镇光伏发电项目 | 新建 | 产业发展 | 韩北镇 | 210千瓦 | 6个月 | 63 | 63 | 安装光伏发电板210千瓦 | 集中安置点农户增收 | 韩北镇人民政府 | 韩北镇人民政府 | 2023年 | 2023年
121 | 监漳镇光伏发电项目 | 新建 | 产业发展 | 监漳镇 | 6千瓦 | 6个月 | 18 | 18 | 安装光伏发电板6千瓦 | 集中安置点农户增收 | 监漳镇人民政府 | 监漳镇人民政府 | 2023年 | 2023年
122 | 大有乡光伏发电项目 | 新建 | 产业发展 | 大有乡 | 100千瓦 | 6个月 | 31 | 31 | 安装光伏发电板100千瓦 | 集中安置点农户增收 | 大有乡人民政府 | 大有乡人民政府 | 2023年 | 2023年
123 | 贾豁乡光伏发电项目 | 新建 | 产业发展 | 贾豁乡 | 61千瓦 | 6个月 | 61 | 61 | 安装光伏发电板61千瓦 | 集中安置点农户增收 | 贾豁乡人民政府 | 贾豁乡人民政府 | 2023年 | 2023年
124 | 分水岭乡光伏发电项目 | 新建 | 产业发展 | 分水岭乡 | 1.7千瓦 | 6个月 | 5 | 5 | 安装光伏发电板1.7千瓦 | 集中安置点农户增收 | 分水岭乡人民政府 | 分水岭乡人民政府 | 2023年 | 2023年
125 | 雨露计划补助项目 | 新建 | 教育帮扶 | 各乡镇 | 预计补助1560人 | 1年 | 470 | 470 | 脱贫户、监测户子女就读高职、中职、中专、技校 | 为乡村振兴提供更多的人才资源 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 2023年 | 2023年
126 | 小额信贷贴息项目 | 新建 | 产业项目 | 各乡镇 | 预计完成2800户贴息 | 1年 | 400 | 400 | 脱贫户、监测户小额贷款贴息 | 为农户发展产业提供金融政策扶持达到防贫、减贫目标 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 2023年 | 2023年
127 | 太行家政培训 | 新建 | 就业帮扶 | 各乡镇 | 预计完成2300人培训 | 1年 | 83.85 | 83.85 | 家政行业技能培训 | 通过技能培训，让更多的劳动力有机会持证上岗，通过稳定就业实现持续增收 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 2023年 | 2023年
128 | 脱贫劳动力务工补贴项目 | 新建 | 就业帮扶 | 各乡镇 | 预计可补贴8000人 | 1年 | 750 | 750 | 外出务工人员交通补贴、务工奖补 | 发放外出务工交通补贴，调动脱贫劳动力务工积极性 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 2023年 | 2023年
129 | 健康乡村示范创建项目 | 新建 | 基础设施 | 各乡镇 | 完善养老模式、健全卫生体系、环境卫生综合整治 | 1年 | 1000 | 1000 | 完善养老模式、健全卫生体系、环境卫生综合整治 | 养老模式更加完善，健康卫生体系比较健全，乡村环境卫生综合整治提升 | 县卫健体局 | 县卫健体局 | 2023年 | 2023年
130 | 贾豁乡古台村2023年省级示范村深化创建（古台村） | 新建 | 产业项目 | 古台村 | 古台村村容村貌整体提升项目，总投资约380万元；房车露营基地及配套设施建设，总投资约160万元；梅杏园区及配套设施建设，总投资约180万元；改建存栏500头育肥牛养殖项目，总投资450万元 | 1年 | 1000 | 1000 | 古台村村容村貌整体提升项目，总投资约380万元；房车露营基地及配套设施建设，总投资约160万元；梅杏园区及配套设施建设，总投资约180万元；改建存栏500头育肥牛养殖项目，总投资450万元 | 通过打造房车露营基地、农事体验采摘园、集贸市场，进一步提高旅游人气，提升带动旅游收入，预计建成后村集体增加旅游收入20万元，带动农户年均增长1万元 | 贾豁乡人民政府 | 古台村委 | 2023年 | 2023年
131 | 故城镇权店村梅杏种植特色产业基地建设 | 新建 | 产业项目 | 权店村 | 500平方米加工房，100亩土地修整，1500米配套产业路 | 1年 | 300 | 300 | 梅杏种植、加工一体化建设 | 壮大村集体经济，带动村民增收 | 故城镇人民政府 | 权店村委 | 2023年 | 2023年
132 | 丰州镇魏家窑村综合体验园特色产业基地建设 | 新建 | 产业项目 | 魏家窑村 | 74孔窑洞 | 1年 | 300 | 300 | 民宿建设 | 完善乡村旅游配套设施，提升乡村旅游服务接待能力 | 丰州镇人民政府 | 魏家窑村委 | 2023年 | 2023年
133 | 丰州镇里庄村人才培训基地建设 | 新建 | 产业项目 | 里庄村 | 980平方米 | 1年 | 300 | 300 | 人才培训教学、食宿基地建设 | 提升乡村人才素养，为乡村发展输送更多的专业技术及管理人员 | 丰州镇人民政府 | 里庄村委 | 2023年 | 2023年
134 | 蟠龙镇郭家垴村菊花种植特色产业基地建设 | 新建 | 产业项目 | 郭家垴村 | 本项目拟打造郭家垴菊花特色产业基地，建设干菊花、叶黄素、核桃油生产线及厂房、护坡加固等。一期工程项目用地2600.5平方米（约3.9亩） | 9个月 | 959 | 640 | 建设干菊花、叶黄素、核桃油生产线及厂房、护坡加固等。一期工程项目用地2600.59平方米（约3.9亩） | 增加集体经济，提供就业岗位 | 蟠龙镇人民政府 | 郭家垴村委 | 2023年 | 2023年
135 | 市级就业帮扶车间奖补 | 新建 | 产业项目 | 丰州镇下城村 | 箱包、装饰摆件加工 | 1年 | 10 | 10 | 就业帮扶车间奖补 | 激励帮扶车间带贫积极性 | 县乡村振兴局 | 宏晨书包有限公司 | 2023年 | 2023年
136 | 市级产业基地建设奖补 | 新建 | 产业项目 | 故城镇权店村 | 梅杏种植、加工 | 1年 | 10 | 10 | 产业基地奖补 | 激励合作社产业发展与带贫积极性 | 县乡村振兴局 | 东青种植专业合作社 | 2023年 | 2023年
137 | 东干线供水工程项目 | 续建 | 基础设施 | 蟠龙镇、大有乡等 | 供水管道铺设3300米,附属建筑物180座，自动化设备安装9台等 | 1年 | 2642 | 2642 | 供水管道铺设3300米,附属建筑物180座，自动化设备安装9台等 | 实现东干线供水工程受益范围灌溉面积3000亩 | 县水利局 | 县水利局 | 2023年 | 2023年
138 | 水土保持以奖代补项目 | 续建 | 基础设施 | 丰州镇、蟠龙镇、分水岭乡等 | 水土保持治理 | 2年 | 530 | 530 | 水土保持治理 | 提高我县水土绿化面积，确保坡耕地正常耕种 | 县水利局 | 县水利局 | 2022年-2023年 | 2023年
139 | 农村饮水工程维修养护项目 | 续建 | 基础设施 | 上司乡、洪水镇等 | 集中供水工程供水管道维修470米,阀门井修建33座等 | 2年 | 70 | 70 | 集中供水工程供水管道维修4700米,阀门井修建33座等 | 确保3座集中供水工程供水管道正常运行 | 县水利局 | 县水利局 | 2022年-2023年 | 2023年
140 | 村庄绿化工程 | 续建 | 生态建设 | 武乡县12个乡镇 | 武乡县50个行政村 | 2年 | 439 | 285.7 | 村庄绿化 | 完成50个村村庄绿化，全面提升人居环境水平 | 县林业局 | 县林业局 | 2022年-2023年 | 2023年
141 | 森林村庄建设项目 | 续建 | 生态建设 | 丰州镇胡庄铺村、石北乡义门村 | 2个行政村 | 2年 | 50 | 50 | 美化森林乡村 | 建设森林村庄，美化环境，为乡村振兴提供绿化生态支撑 | 县林业局 | 县林业局 | 2022年-2023年 | 2023年
142 | 造林补助项目 | 续建 | 生态建设 | 贾豁乡 | 1000亩 | 2年 | 50 | 50 | 植苗造林1000亩 | 实施植苗造林后，为当地农民提供就业机会，增加农民收入，郁闭成林后，可促进林木质量的提高 | 县林业局 | 县林业局 | 2022年-2023年 | 2023年
143 | 未成林管护项目 | 续建 | 生态建设 | 蟠龙镇、监漳镇、大有乡、义门、石门林场 | 人工巡护2.3万亩 | 2年 | 23 | 23 | 人工巡护2.3万亩 | 加强未成林造林地抚育管护，促进森林面积和蓄积稳步提升，专人巡护，使其早日郁闭，早日成林 | 县林业局 | 县林业局 | 2022年-2023年 | 2023年
144 | 重要道路两侧绿化工程项目 | 续建 | 生态建设 | 武乡县 | 高铁连接线两侧，国道519线35.6千米,省道全线67.8 千米，红色旅游专线33.3 千米,及县道169.6 千米 | 2年 | 4976.09 | 524.3 | 重要道路两侧绿化 | 加快全线通道两侧绿化，厚植产业发展优势，促进荒山绿化、农民增收，实现国土绿化目标 | 县林业局 | 县林业局 | 2022年-2023年 | 2023年
145 | 分水岭乡泉之头村生态环境治理项目 | 续建 | 生态建设 | 武乡县分水岭乡泉之头村 | 绿化面积约31761平方米 | 2年 | 313.86 | 51 | 生态环境治理 | 项目建成利用泉之头村现有资源优势发展乡村旅游、建设美丽乡村 | 县林业局 | 县林业局 | 2022年-2023年 | 2023年
146 | 森林防火远程预警工程项目 | 续建 | 生态建设 | 武乡县 | 林区重点区域新建10个森林防火预警监控点 | 2年 | 329.69 | 102 | 森林防火远程预警 | 森林防火集中联网监控等先进技术可实现指挥中心集中监控，集中管理以及实时调度 | 县林业局 | 县林业局 | 2022年-2023年 | 2023年
147 | 森林防火远程预警监控系统二期工程项目 | 续建 | 生态建设 | 武乡县 | 增加语音防火警示监控45套，增加瞭望哨室内监控10座，增加森林防火沙盘1座及安防设备1套 | 2年 | 599.19 | 150 | 森林防火远程预警监控系统二期 | 建设前段感知系统，地面林火检测系统，做好森林草原防火工作，保护林草资源和生态建设成果 | 县林业局 | 县林业局 | 2022年-2023年 | 2023年
148 | 退化草原生态修复治理项目 | 续建 | 生态建设 | 故城镇石仁底村、分水岭乡南沟村 | 修复治理3000亩 | 2年 | 150 | 150 | 退化草原生态修复治理3000亩 | 项目建成后优势草种得到明显增加，草种结构稳定，防灾减灾能力增强，草原生态系统得到改善 | 县林业局 | 县林业局 | 2022年-2023年 | 2023年
149 | 林业有害生物防治项目 | 续建 | 生态建设 | 洪水镇板山风景区、 石北乡 型庄村 | 松梢螟、杨树腐烂病防治4500亩 | 2年 | 9 | 9 | 松梢螟、杨树腐烂病防治4500亩 | 林业有害生物防治4500亩，林业有害生物成灾率3.5‰以下，无公害防治率达到85%以上 | 县林业局 | 县林业局 | 2022年-2023年 | 2023年
150 | 林业有害生物防治项目 | 续建 | 生态建设 | 分水岭乡窑儿头村等 | 林业鼠害防治5000亩 | 2年 | 10 | 10 | 林业鼠害防治5000亩 | 林业鼠害防治5000亩，林业有害生物成灾率3.5‰以下，无公害防治率达到85%以上 | 县林业局 | 县林业局 | 2022年-2023年 | 2023年
151 | 草原有害生物普查防治项目 | 续建 | 生态建设 | 韩北镇、洪水镇、故城镇 等乡镇 | 草原普查66.05万亩 草原鼠害防治5万亩 | 2年 | 15 | 15 | 草原普查66.05万亩 草原鼠害防治5万亩 | 草原有害生物防治普查5万亩，促进我县草原资源保护 | 县林业局 | 县林业局 | 2022年-2023年 | 2023年
152 | 森林抚育工程项目 | 续建 | 生态建设 | 洪水镇、分水岭乡 | 4000亩 | 2年 | 80 | 80 | 森林抚育4000亩 | 通过抚育，调整林分密度，增加单株营养面积，促进林木生长，维护森林健康 | 县林业局 | 县林业局 | 2022年-2023年 | 2023年
153 | 石门林场连翘党参种植项目 | 续建 | 产业项目 | 蟠龙镇石门村 | 连翘种植375亩，党参种植125亩 | 1年 | 30 | 30 | 连翘种植375亩，党参种植125亩 | 带动当地林农增收 | 县林业局 | 县林业局 | 2023年 | 2023年
154 | 义门林场连翘党参种植项目 | 续建 | 产业项目 | 分水岭乡司庄村 | 连翘种植280亩，党参种植93.3亩 | 1年 | 22.4 | 22.4 | 连翘种植280亩，党参种植93.3亩 | 带动当地林农增收 | 县林业局 | 县林业局 | 2023年 | 2023年
155 | 连元村以工代赈农田水利建设项目 | 续建 | 基础设施 | 丰州镇连元村 | 本项目实施农田水利工程500亩，主要包括农田灌溉工程、护坡砌筑及田间道路建设 | 1年 | 290 | 290 | 农田灌溉工程：建设15平方米泵房一座、200立方米蓄水池一个，铺设DN80镀锌钢管提水管235米、DN80PE灌溉主管5800米、DN50PE灌溉支管3000米，配套DN32PVC灌溉管带500米，建设检查井98个；配套铺设供电线路，购置水泵等。护坡砌筑：砌筑长130米的石质护坡996立方米。 田间道路：建设砂石路9000平方米，水泥路6000平方米 | 持续改善农村基础设施条件 | 县发改科技局 | 丰州镇人民政府 | 2023年 | 2023年
156 | 四好农村路项目 | 续建 | 基础设施 | 武乡县境内 | 58条路，188公里 | 2年 | 272 | 272 | 四好农村公路建设58条路，188公里 | 通过建设本项目全面带动沿途村的经济发展，增加沿线农民收入，为群众出行提供安全、舒适的路域环境 | 县交通局 | 县交通局 | 2022年-2023年 | 2023年
157 | 四好农村路项目（1） | 续建 | 基础设施 | 武乡县境内 | 53条路，284公里 | 2年 | 270 | 270 | 四好农村公路建设53条路，1284公里 | 通过建设本项目全面带动沿途村的经济发展，增加沿线农民收入，为群众出行提供安全、舒适的路域环境 | 县交通局 | 县交通局 | 2022年-2023年 | 2023年
158 | 四好农村路项目（2） | 续建 | 基础设施 | 武乡县境内 | 9条路，82公里，13个客运站 | 2年 | 270 | 270 | 四好农村公路建设9条路，82公里和13个客运站 | 通过建设本项目全面带动沿途村的经济发展，增加沿线农民收入，为群众出行提供安全、舒适的路域环境 | 县交通局 | 县交通局 | 2022年-2023年 | 2023年
159 | 红色旅游路三期工程项目 | 续建 | 基础设施 | 韩北镇、洪水镇 | 武乡县红色旅游路三期工程砖壁-太行龙洞-板山段，全长30.43公里 | 2年 | 700 | 700 | 武乡县红色旅游路三期工程砖壁-太行龙洞-板山段，项目起点位于史家咀村东，与武乡县砖壁红色旅游公路（县道砖蟠线）即武乡县红色旅游公路北社-王家峪-砖壁段相接，按三级公路标准建设，路线全长30.43公里 | 通过建设本项目全面带动沿途村的旅游经济发展，增加沿线农民收入，缩短游客进入景区的距离，为游客出行提供有力保障 | 县交通局 | 县交通局 | 2022年-2023年 | 2023年
160 | 县道史上线(史家咀至上北漳红色旅游公路)道路改造工程项目 | 改建 | 基础设施 | 蟠龙镇、韩北镇 | 县道史上线(史家咀至上北漳红色旅游公路)道路全长18.3公里 | 2年 | 88 | 88 | 武乡县县道史上线(史家咀至上北漳红色旅游公路)道路起点史家咀村东，终点上北漳村与南沁县相交，全长18.3公里 | 通过建设本项目全面带动沿途村的旅游经济发展，增加沿线农民收入，缩短游客进入景区的距离，为游客出行提供有力保障 | 县交通局 | 县交通局 | 2022年-2023年 | 2023年
161 | 四好农村公路续建项目 | 续建 | 基础设施 | 各乡镇 | 120条农村公路 | 5年 | 965 | 965 | 120条四好农村公路 | 改善农村基础设施，方便村民出行 | 县交通局 | 县交通局 | 2022年-2023年 | 2023年
合计 | [6 empty] | 38881.3776 | 24827.5876